Руп «Институт плодоводства

НАН Беларуси»

представляет

«Государственную целевую программу развития плодоводства

на 2004-2010 годы «Плодоводство»

Государственная целевая программа развития плодоводства на 2004-2010 годы «Плодоводство» разработана в соответствии с поручением Совета Министров Республики Беларусь и направлена на интенсификацию отрасли плодоводства, насыщение потребительского рынка качественной плодово-ягодной продукцией и продуктами  ее переработки, снижение импорта и наращивание  экспортного потенциала на основе широкого освоения научных разработок в отрасли плодоводства, укрепление материально-технической базы научного обеспечения, государственного сортоиспытания и сельскохозяйственного производства, улучшение качества подготовки научных, педагогических кадров и специалистов в области плодоводства.

Утверждена Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 мая 2004 г. № 645. Предназначена для работников государственных органов управления, руководителей и специалистов научных, образовательных и сельскохозяйственных организаций.

В разработке программы приняли участие: Внучко Р.И., Кухарев А.В., Рубаник А.Н., Белоусов А.Г., Мясникович М.В., Гусаков В.Г., Самусь В.А., Криворот А.М.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ПЛОДОВОДСТВА

НА 2004-2010 ГОДЫ «ПЛОДОВОДСТВО»

# СОДЕРЖАНИЕ

| Постановление Совета Министров Республики Беларусь «Об утверждении Государственной целевой программы развития плодоводства на 2004-2010 годы «Плодоводство» от 31 мая 2004 г. № 645 ………………….…………………………… |  |
| --- | --- |
| Глава 1. Введение ………………………………………..………………………… |  |
| Глава 2. Цели и задачи Программы …………………….………………………… |  |
| ### Глава 3. Научное и кадровое обеспечение Программы …………………………. |  |
| Глава 4. Финансирование Программы …………………………………………… |  |
| Глава 5. Производственно-экономическая оценка Программы ………………… |  |
| # Приложение 1. Научное обеспечение выполнения Государственной целевой программы развития плодоводства на 2004-2010 годы «Плодоводство»…………….. |  |
| ##### Приложение 2. Объемы финансирования строительства и реконструкции объектов научного обеспечения плодоводства ………………………………………… |  |
| # Приложение 3. Объемы финансирования завершения строительства оросительных систем в научно-исследовательских и питомниководческих организациях |  |
| Приложение 4. Объемы производства посадочного материала плодовых и ягодных культур ………………………………………………………………………….. |  |
| ## Приложение 5. Площади посадки садов и ягодников в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах ……………………………….. |  |
| Приложение 6. Объемы финансирования закладки плодово-ягодных насаждений и ухода за ними на 2004 – 2010 годы ……………………………………………… |  |
| Приложение 7. Закладка плантаций нетрадиционных плодово-ягодных культур (брусника, голубика, клюква, шиповник и другие), объемы и источники финансирования ………………………………………………………………………………… |  |
| Приложение 8. Техническое оснащение плодоводческих и питомниководческих организаций перспективной сельскохозяйственной техникой по лизингу в 2004-2006 годах ….……….………………………………………………………………. |  |
| Приложение 9. Ежегодные поставки плодово-ягодной продукции для промышленной переработки с учетом сырьевых зон производства ……………………… |  |
| Приложение 10. Площади раскорчевки садов очень низкого бонитета, объемы капитальных вложений и источники финансирования ………………………………... |  |
| Приложение 11. Окончание строительства и реконструкции плодохранилищ, объемы и источники финансирования ………………………………………………….. |  |
| Приложение 12. Объемы финансирования окончания строительства и реконструкции плодохранилищ в разрезе организаций республики на 2005-2008 годы …. |  |
| Приложение 13. Объемы финансирования мероприятий Государственной целевой программы развития плодоводства на 2004-2010 годы «Плодоводство» …….. |  |
| Приложение 14. План мероприятий по реализации Государственной целевой программы развития плодоводства на 2004-2010 годы «Плодоводство» ……………. |  |

Совет Министров

Республики Беларусь

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

31 мая 2004 г. № 645

г. Минск

Об утверждении Государственной целевой

программы развития плодоводства на 2004-

2010 годы «Плодоводство»

В целях насыщения потребительского рынка республики качественной плодово-ягодной продукцией и продуктами ее переработки, снижения импорта и наращивания экспортного потенциала Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить разработанную Министерством сельского хозяйства и продовольствия, Национальной академией наук Беларуси и облисполкомами Государственную целевую программу развития плодоводства на 2004-2010 годы «Плодоводство» (прилагается)*.

Министерству сельского хозяйства и продовольствия – государственному заказчику (координатору) довести указанную Государственную программу до заинтересованных и совместно с Министерством экономики, Министерством финансов, Национальной академией наук Беларуси и облисполкомам обеспечить ее своевременную реализацию.

2. Министерству финансов при формировании проекта республиканского бюджета на очередной финансовый (бюджетный) год предусматривать выделение в установленном порядке средства для выполнения Государственной целевой программы развития плодоводства на 2004-2010 годы «Плодоводство».

Облисполкомам при формировании проектов местных бюджетов на очередной финансовый (бюджетный) год предусматривать выделение финансовых средств на выполнение мероприятий названной Государственной программы.

Просить банки, уполномоченные в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 2 октября 1996 г. №647/9 "Об обслуживании банками государственных программ" (Собрание указов Президента и постановлений Кабинета Министров Республики Беларусь, 1996 г., № 28, ст. 746; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 81, 5/10788), обслуживать государственные программы, выдать в 2004—2010 годах кредиты с уплатой процентов за пользование ими в размере 2/3 ставки рефинансирования Национального банка, увеличенной на маржу, рекомендуемую Национальным банком, платежеспособным организациям на реализацию мероприятий Государственной программы.

3. Министерству финансов. Министерству сельского хозяйства и продовольствия:

3.1. при разработке проектов республиканского бюджета на 2005 и последующие финансовые (бюджетные) годы предусматривать в установленном законодательством порядке средства республиканского бюджета для возмещения сельскохозяйственным организациям 2/3 ставки рефинансирования Национального банка по кредитам, полученным на реализацию Государственной целевой программы развития плодоводства на 2004—2010 годы "Плодоводство";

3.2. ежегодно предусматривать выделение сельскохозяйственным организациям бюджетных ссуд в порядке, установленном законодательством (в пределах возврата ранее выданных ссуд, займов), на закладку садов и организацию ухода за ними со сроком погашения этих ссуд до 3 лет.

4. Министерству финансов, Министерству экономики, облисполкомам при формировании бюджета на 2005—2010 годы предусматривать в установленном законодательством порядке средства на финансирование научно-исследовательских и учебных учреждений, сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств, инвестиционные проекты которых по закладке садов и ягодников, строительству и реконструкции объектов научного обеспечения, оросительных систем и плодохранилищ пройдут в установленном законодательством порядке конкурсный отбор на основе бизнес-планов, либо включение объектов этих организаций в Государственную инвестиционную программу.

5. Министерству сельского хозяйства и продовольствия, Национальной академии паук Беларуси, облисполкомам ежегодно до 1 апреля информировать Совет Министров Республики Беларусь о ходе выполнения Государственной целевой программы развития плодоводства на 2004—2010 годы "Плодоводство" по состоянию на 1 марта года, следующего за отчетным.

Премьер-министр

Республики Беларусь								С. Сидорский

________________

* Не рассылается

05

УТВЕРЖДЕНО

# Постановление Совета Министров

# Республики Беларусь

31.05.2004 г.  № 645

## Государственная целевая программа

## развития плодоводства на 2004  2010 годы

## «Плодоводство»

Глава 1.  Введение

В вопросе насыщения потребительского рынка и обеспечения населения республики продуктами питания с учетом сложившейся экологической ситуации в республике вследствие аварии на Чернобыльской АЭС особое место отводится плодоводству. Плоды и ягоды являются одним из основных источников витаминов и биологически ценных веществ, имеющих лечебно-профилактическое значение для человека.

Производством плодов и ягод в республике занимается свыше 
1500 сельскохозяйственных организаций. Значительные площади посадок (более 50 процентов) имеются в личных подсобных хозяйствах граждан и садоводческих товариществах.

Плодово-ягодные насаждения по состоянию на 1 января 2004 г. в хозяйствах всех категорий занимают 100,4 тыс. гектаров, из них 91,3 тыс. гектаров  в плодоносящем возрасте, в том числе в сельскохозяйственных организациях  соответственно 44,7 (44,5 процента) и 36,2 (39,6 процента). По результатам проведенной в сельскохозяйственных организациях инвентаризации 59 процентов плодовых культур отнесены по качеству к низкому и очень низкому бонитету.  Садов высокого и среднего бонитета, позволяющих обеспечивать получение соответствующего урожая, имеется 20 тыс. гектаров. В большинстве организаций сады по возрастному составу прошли период полноценного плодоношения (85 процентов яблонь и 67 процентов груш имеют возраст более 20 лет).

Имеющиеся 55,7 тыс. гектаров плодово-ягодных насаждений у населения и в садовых товариществах не оказывают существенного влияния на баланс производства высокотоварной  продукции и обеспечивают в основном плодами и ягодами население, потребности перерабатывающей промышленности и торговли в летне-осенний период.

В среднем за 1999  2003 годы производство плодов и ягод во всех категориях хозяйств составило около 305 тыс. тонн, в том числе в сельскохозяйственных организациях  50,6 тыс. тонн. В среднем на одного жителя республики произведен 31 килограмм плодов и ягод при научно обоснованной медицинской норме 80 килограммов. В результате, республика ежегодно импортирует от 29,3 до 61,3 тыс. тонн свежих яблок, груш, ягод на сумму 8  16 млн. долларов США.

Не в полном объеме обеспечиваются потребности перерабатывающей промышленности в плодово-ягодном сырье отечественного производства.

Урожайность плодов и ягод находится на уровне 20  30 центнеров с 1 гектара. Низкий удельный вес в производстве составляют яблоки лежкоспособных сортов, что не позволяет обеспечить в полном объеме закладку их на межсезонный период для нужд торговли и общественного питания и иметь свободные ресурсы товарных яблок для поставки на экспорт.

В 1997  2000 годах осуществлялась реализации Республиканской программы развития плодоводства, благодаря которой  создана сеть  питомниководческих организаций, занимающихся выращиванием посадочного материала плодово-ягодных культур,  обеспечен  необходимый объем   производства   посадочного  материала плодовых   культур,  проведена посадка садов и ягодников на площади 1100 гектаров, улучшилось положение с обеспечением научно-исследовательских учреждений республики современными приборами и оборудованием.

Вместе с тем по причине недостаточного финансирования не удалось обеспечить выполнение ряда намеченных Республиканской программой мероприятий. Не выполнено задание по посадке садов и ягодников, не завершены работы по созданию на РУП «Институт плодоводства НАН Беларуси» центра по оздоровлению и микроклональному размножению плодовых и ягодных культур, что не позволит в дальнейшем в полной мере решить вопрос производства оздоровленного исходного посадочного материала плодово-ягодных культур и на должном уровне проводить  научно-исследовательские работы.

Кроме того, не выполнен значительный объем работ по раскорчевке садов очень низкого бонитета (12 тыс. гектаров), ремонту и реконструкции садов, отнесенных к среднему бонитету, не завершено создание сырьевых зон перерабатывающих организаций. За 1997  2000 годы в республике не введено в эксплуатацию ни одного нового плодохранилища. В целях продления  сроков  потребления  плодов  необходимо обеспечить реконструкцию существующих хранилищ в специализированных хозяйствах под хранение в регулируемой газовой среде.

Наряду с невыполненными в 1997  2000 годах мероприятиями, возникли новые направления работ, основанные на развитии нетрадиционного плодоводства (выращивание клюквы, брусники, голубики, облепихи и других).

Одной из важнейших составляющих в повышении экономической эффективности отрасли плодоводства является также повышение конкурентоспособности выращиваемой продукции и наращивание объемов поставок свежих и переработанных плодов и ягод на экспорт.

Для решения указанных задач разработана Государственная целевая программа развития плодоводства на 2004  2010 годы «Плодоводство» (далее – Программа), которая предусматривает комплекс организационных, научных, технических, инвестиционных и финансовых мероприятий, направленных на дальнейшую интенсификацию отрасли плодоводства (приложения 1 – 14).

Государственным заказчиком (координатором) Программы является Минсельхозпрод.

Глава 2. Цели и задачи Программы

В целях увеличения объемов производства и улучшения качества плодов и ягод, насыщения потребительского рынка качественной плодово-ягодной продукцией и продуктами ее переработки, снижения импорта и наращивания экспортного потенциала предусматривается решить следующие задачи:

расширить породно-сортовой состав плодовых и ягодных культур, в том числе нетрадиционных, за счет иммунных и высокоустойчивых к болезням и вредителям сортов с высоким содержанием витаминов и биологически активных веществ, имеющих лечебно-профилактическое значение, освоить ресурсосберегающие, экологически безопасные технологии производства, хранения и переработки плодов и ягод;

укрепить материально-техническую базу, провести техническое переоснащение научных, учебных учреждений системы государственного сортоиспытания и патентной экспертизы плодовых и ягодных культур;

обеспечить завершение строительства оросительных систем в научно-исследовательских организациях и питомниководческих хозяйствах;

завершить создание системы сертификации посадочного материала в плодопитомниках всех форм собственности, исключающей поставку на рынок низкокачественного посадочного материала;

перевести плодопитомники республики на производство оздоровленного и тестированного посадочного материала;

повысить эффективность производства плодов и ягод на приусадебных и дачных участках граждан республики за счет наращивания объемов реализации и повышения качества посадочного материала плодовых и ягодных культур, оказания помощи по организации защиты садов и ягодников со стороны сельскохозяйственных организаций, местных исполнительных  органов власти, а также закупке излишков плодово-ягодной продукции организациями потребительской кооперации;

довести к 2010 году объем производства посадочного материала плодовых культур до 1,1 млн. штук, ягодных кустарников – до 1,2 млн. штук, рассады земляники – до 1,9 млн. штук в год;

нарастить объемы производства плодов и ягод за счет выполнения комплекса мер по уходу за действующими садами высокого и среднего бонитета на площади 20 тыс. гектаров и закладки новых садов интенсивного типа, в том числе в сырьевых зонах перерабатывающих организаций, на площади  12,2  тыс. гектаров;

заложить 145 гектаров плантаций нетрадиционных плодовых и ягодных культур;

расширить объемы производства отечественных сельскохозяйственных машин и орудий для механизации работ в плодоводстве на предприятиях республики (ямокопатели садовые, машины для посадки подвоев и саженцев, культиваторы и косилки садовые, опрыскиватели садовые, сборщики ветвей, смородиноуборочные комбайны, контейнеровозы, погрузчики вильчатые и др.);

обновить машинно-тракторный парк садоводческих и питомниководческих организаций за счет поставки тракторов и специализированной садовой техники по лизингу;

создать сырьевые зоны и обеспечить потребности перерабатывающих организаций в плодово-ягодном сырье;

раскорчевать сады очень низкого бонитета на площади 12,2 тыс. гектаров;

продлить сроки потребления фруктов в свежем виде за счет окончания строительства начатых и реконструкции имеющихся плодохранилищ.

На эти цели потребуется 149098 млн. рублей.

Ответственные: Минсельхозпрод (Рубаник А.Н.), НАН Беларуси (Гусаков В.Г.), концерн «Белгоспищепром» (Долженков В.С.), облисполкомы (Сумар К.А., Андрейченко В.П., Якобсон А.С., Савченко В.Г., Домашкевич Н.Ф., Батура Б.В.).

Глава 3.  Научное и кадровое обеспечение Программы

Важным фактором повышения эффективности отрасли, увеличения объемов производства плодов и ягод, улучшения их качества, расширения ассортимента свежей и переработанной плодово-ягодной продукции является освоение, расширение и углубление научных исследований в области плодоводства.

Основными направлениями научной и учебной деятельности являются:

создание и внедрение в производство иммунных и высокоустойчивых к болезням и вредителям сортов плодовых и ягодных культур;

производство оздоровленного и тестированного посадочного материала;

переход на выращивание деревьев на карликовых и полукарликовых клоновых  подвоях;

оптимизация технологий выращивания плодовых и ягодных культур, процессов длительного хранения и переработки плодов и ягод;

полное обеспечение потребности республики в кадрах с высшим и средним специальным образованием по специальности «плодоводство и виноградарство».

Для реализации этих направлений предусматривается:

в 2005  2010 годах передать в систему государственного испытания 56 интродуцированных  адаптивных сортов, 9 типов подвоев и 20 клонов существующих сортов с высоким качеством плодов, разработать и внедрить систему производства оздоровленного и тестированного посадочного материала, технологии производства, длительного хранения и малоотходной переработки плодов и ягод для хозяйств различных форм собственности;

окончить работы по укреплению материально-технической базы и техническому переоснащению научно-исследовательских и учебных организаций, созданию республиканского центра по оздоровлению и микроклональному размножению плодовых и ягодных культур на РУП «Институт плодоводства НАН Беларуси»;

укрепить материально-техническую базу государственных сортоиспытательных станций, сортоучастков и участков патентной экспертизы по плодовым и ягодным культурам;

осуществлять подготовку специалистов по специальности «Плодоовощеводство» с высшим образованием  в учреждениях образования «Белорусская государственная орденов Октябрьской революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная академия» в количестве 25 человек в год и «Гродненский государственный аграрный университет» с сокращенным сроком обучения из числа выпускников аграрных колледжей  15 человек.

Подготовку специалистов со средним специальным образованием осуществлять в учреждениях образования «Ляховичский государственный аграрный колледж» и «Жиличский государственный сельскохозяйственный колледж» в количестве 25 и 50 человек соответственно.

В целях изучения передовых технологий в отрасли плодоводства на базе РУП «Институт плодоводства Национальной академии наук Беларуси», государственного   учреждения   образования «Белорусский республиканский учебный центр», а также отделениях повышения квалификации средних специальных учреждений образования Минсельхозпрода предусматривать ежегодное повышение квалификации руководителей и специалистов отрасли. Для повышения научно-методического и качественного  уровня подготовки студентов и учащихся нужно внести изменения в учебные планы и программы соответствующей специальности, а при необходимости и в образовательные стандарты по специальности «Плодоовощеводство»;

повысить до европейского научно-методический уровень подготовки и переподготовки кадров плодоводов;

построить общежитие на 50 мест для молодых ученых, аспирантов и специалистов, повышающих квалификацию (пос.Самохваловичи).

На эти цели потребуется 25781 млн. рублей.

Ответственные: НАН Беларуси (Гусаков В.Г.), Минсельхозпрод (Рубаник А.Н.).

##### Глава 4.  Финансирование Программы

Для выполнения Программы потребуется 149098 млн. рублей (приложение 13), в том числе:

средства республиканского бюджета  21210 млн. рублей (14,2 процента от общей потребности);

средства республиканского фонда поддержки производителей сельскохозяйственной продукции, продовольствия и аграрной науки – 62194 млн. рублей (41,7 процента), из них:

бюджетные ссуды – 45668 млн. рублей (36,6 процента);

на условиях долгосрочной аренды (по лизингу) – 7736 млн. рублей (5,2 процента);

капитальные вложения – 8790 млн. рублей (5,9 процента);

средства областных бюджетов – 29584 млн. рублей (19,8 процента);

кредитные ресурсы  14102 млн. рублей (4,5 процента);

внебюджетные источники, собственные средства организаций  22008 млн. рублей (14,8 процента).

За счет средств республиканского бюджета предусматривается обеспечить:

проведение прикладных научных исследований в области плодоводства;

строительство и реконструкцию объектов научного обеспечения плодоводства,  техническое переоснащение и укрепление материально-технической базы научно-исследовательских и учебных учреждений, государственных сортоиспытательных станций, сортоучастков и участков патентной экспертизы;

завершение строительства оросительных систем в научно-исследовательских организациях и питомниководческих хозяйствах.

За счет средств республиканского фонда поддержки производителей сельскохозяйственной продукции, продовольствия и аграрной науки планируется обеспечить:

закладку интенсивных садов промышленного типа и организацию ухода за молодыми садами до ввода их в промышленное плодоношение (бюджетная ссуда);

финансирование закладки плантаций нетрадиционных плодово-ягодных культур (бюджетная ссуда);

техническое оснащение плодоводческих и питомниководческих хозяйств перспективной сельскохозяйственной техникой на условиях долгосрочной аренды (лизинга);

частичное финансирование окончания строительства и реконструкции плодохранилищ (капитальные вложения).

За счет бюджетов областей, кредитных ресурсов и внебюджетных источников, собственных средств организаций будут обеспечены:

финансирование научных исследований;

посадка новых садов и плантаций нетрадиционных плодово-ягодных культур и организация ухода за ними в первые годы выращивания, в том числе в сырьевых зонах перерабатывающих организаций;

раскорчевка садов очень низкого бонитета;

окончание строительства и реконструкции плодохранилищ.

Ответственные: Минсельхозпрод (Рубаник А.Н.), НАН Беларуси (Гусаков В.Г.), Минфин (Корбут Н.П.), Минэкономики (Зайченко Н.П.), концерн «Белгоспищепром» (Долженков В.С.), облисполкомы (Сумар К.А., Андрейченко В.П., Якобсон А.С., Савченко В.Г., Домашкевич Н.Ф.,  Батура  Б.В.).

#### Глава 5.  Производственно-экономическая оценка Программы

Реализация Программы позволит:

освоить в производстве новейшие достижения науки и передового опыта;

перейти на производство в республике оздоровленного и тестированного посадочного материала, удовлетворить потребности республики в высококачественном посадочном материале плодовых и ягодных культур;

довести к 2010 году объемы производства плодов и ягод до 800 тыс. тонн (80 килограммов на человека), объемы промышленной переработки  до 192 тыс. тонн, экспортные поставки  до 60 тыс. тонн, в 3 раза сократить поставки по импорту;

ввести в промышленное плодоношение молодые сады на площади около 3 тыс. гектаров и заложить новые сады интенсивного типа адаптированными сортами на площади 12,2 тыс. гектаров;

ввести в эксплуатацию  мощности по хранению плодов на 22,1 тыс. тонн и обеспечить реконструкцию хранилищ в целях создания условий для хранения плодов в регулируемой газовой среде на 9,6 тыс. тонн;

снизить себестоимость свежих плодов и ягод на 10  12 процентов и уровень энергоемкости производства плодово-ягодной продукции на 30 процентов;

сократить себестоимость продуктов переработки из плодов и ягод на 15  20 процентов и обеспечить их конкурентоспособность на внутреннем и внешнем рынках;

за счет интенсификации отрасли плодоводства уменьшить ресурсопотребление на тонну дополнительной  продукции по плодовым культурам на 11,7 килограмма, ягодным – 30,6 килограмма и обеспечить получение прибыли не менее 2,5  3 млн. рублей с 1 гектара при рентабельности производства 50  60 процентов.

Экономия совокупных энергозатрат по плодовым культурам составит 83,5 килограмма, по ягодным – 151,4 килограмма условного топлива.

При стабильном ежегодном финансировании сроки окупаемости капитальных вложений в Программу составят:

на производство плодов в промышленных плодоносящих садах – 1 год;

на посадку новых садов и ягодников – 3  6 лет.

Приложение 1

к Государственной целевой программе развития

## плодоводства на 2004-2010 годы «Плодоводство»

# Научное обеспечение выполнения Государственной целевой

# программы развития плодоводства на 2004-2010 годы «Плодоводство»*

| Наименование основного задания программы. Ожидаемый результат | Организация-исполнитель задания. Соисполнители работ | Срок выполнения (годы) | Сметная стоимость работ на 01.01.2004 (млн. рублей) | Наименование научно-технической продукции и краткая технико-экономическая характеристика создаваемого объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Расширить породно-сортовой состав плодово-ягодных насаждений за счет интродукции новых адаптивных высококачественных сортов плодовых и ягодных культур и клоновой селекции Изучение и передача в систему государственного сортоиспытания новых адаптивных интродуцированных сортов и лучших клонов районированных сортов плодовых и ягодных культур, обладающих высоким качеством плодов, и их последующее внедрение в производство существенно обогатят белорусский сортимент и расширят его по срокам созревания. Закладка садов и ягодников отобранными 55 сортами, 9 типами подвоев и 20 клонами позволит повысить уровень рентабельности при их возделывании на 10  15 процентов и прибыль на 1  1,5 млн. рублей с гектара | РУП «Институт плодоводства НАН Беларуси», РУП «Гродненский ЗИР НАН Беларуси», РУП «Брестская ОСХОС НАН Беларуси», РУП «Гомельская ОСХОС НАН Беларуси», ГУ «ЦБС НАН Беларуси» | 2005-2010 | 3780 в том числе 1890 (республиканский бюджет), 1890 (внебюджетные источники) | 2005 год: интродуцированные сорта яблони – 1, сливы - 1, голубики - 1, клюквы - 2 2006 год: интродуцированные сорта вишни – 1, черешни – 2, жимолости – 2, голубики - 1, клюквы - 1; клоновый подвой яблони - 1 2007 год: интродуцированные сорта груши – 2, смородины черной – 1, смородины красной – 1, голубики - 1, клюквы - 1, жимолости - 1, брусники - 1; клоновые подвои яблони - 1, вишни и черешни - 1 2008 год: интродуцированные сорта яблони - 1, вишни – 1, черешни – 1, земляники садовой – 1, винограда – 2, хеномелеса - 1, голубики - 1, калины - 1, рябины - 1 2009 год: интродуцированные сорта сливы – 3, смородины черной – 1, жимолости – 1, рябины – 3, абрикоса – 1, шиповника - 1, клюквы - 1, хеномелеса - 1; клоновые подвои сливы и алычи – 1, черешни - 1; улучшенные клоны - 8 2010 год: интродуцированные сорта яблони - 1, сливы – 1, вишни - 1, крыжовника – 1, облепихи – 1, малины – 2, ореха грецкого – 1, клюквы - 1, голубики - 1, брусники - 1, калины - 1, жимолости - 1; клоновые подвои яблони - 2, груши - 1; семенной подвой сливы и алычи - 1; улучшенные клоны - 12 |
| 2. Усовершенствовать и освоить экологически безопасные, ресурсосберегающие технологии производства плодов и ягод для организаций различной формы собственности Освоение отраслевых технологических регламентов производства плодовых и ягодных культур, основанных на разработке оптимальных агротехнических приемов возделывания культур, применении различных видов удобрений, средств защиты растений и средств механизации, позволит повысить урожайность на 20  30 процентов, выход товарной продукции – на 10  20 процентов, снизить трудозатраты – на 30  40 процентов, энергозатраты  на 15  20 про-центов, себестоимость продукции – на 20  25 процентов. Уровень рентабельности возделывания возрастет при этом на 10-20 процентов в зависимости от культуры | РУП «Институт плодоводства НАН Беларуси», НИРУП «Белорусский институт защиты растений», РУП «Гродненский ЗИР НАН Беларуси», РУП «Брестская ОСХОС НАН Беларуси», ГУ «ЦБС НАН Беларуси» | 2005-2010 | 5500 в том числе 2750 (республиканский бюджет), 2750 (внебюджетные источники) | 2007 год: отраслевой технологический регламент производства яблони - 1 2008 год: отраслевые технологические регламенты производства сливы - 1, земляники садовой - 1, голубики высокой - 1 2009 год: отраслевые технологические регламенты производства вишни - 1, смородины черной - 1, смородины красной - 1 2010 год: отраслевые технологические регламенты производства груши - 1, черешни - 1, крыжовника – 1, малины - 1, облепихи крушиновидной – 1 |
| 3. Разработать и внедрить технологии и систему производства оздоровленного и тестированного посадочного материала плодовых и ягодных культур в республике Переход на производство оздоровленного и тестированного посадочного материала основных плодовых и ягодных культур через разработку технологий производства оздоровленного посадочного материала, в том числе с закрытой корневой системой и в отводковом маточнике подвоев, создание нормативной базы (СТБ и положение о производстве) и четкой схемы производства позволят повысить урожайность плодовых и ягодных культур на 20  25 процентов за счет предотвращения распространения вирусных, раковых и других заболеваний | РУП «Институт плодоводства НАН Беларуси», НИРУП «Белорусский институт защиты растений», РУП «Гродненский ЗИР НАН Беларуси», РУП «Брестская ОСХОС НАН Беларуси», РУП «Гомельская ОСХОС НАН Беларуси» ГУ «ЦБС НАН Беларуси», БГСХА | 2005-2010 | 2780 в том числе 1390 (республиканский бюджет), 1390 (внебюджетные источники) | 2005 год: СТБ на посадочный материал плодовых, ягодных, орехоплодных культур и винограда - 8, технология производства оздоровленного посадочного материала смородины черной - 1 2006 год: технология производства оздоровленного посадочного материала земляники садовой - 1 2007 год: технология производства оздоровленных клоновых подвоев яблони - 1 2008 год: технологии производства оздоровленного посадочного материала смородины красной - 1, голубики высокой - 1 2009 год: технологии производства оздоровленных клоновых подвоев сливы - 1, вишни - 1, технология производства посадочного материала плодовых и ягодных культур с закрытой корневой системой - 1 2010 год: технология производства оздоровленного посадочного материала малины и ежевики - 1, технология размножения клоновых подвоев плодовых культур (груша, слива, вишня, черешня) отводками в маточнике - 1, маточник базовых плодовых культур, свободный от вирусов, - 1 (1 200 растений), СТБ на посадочный материал плодовых и ягодных культур с закрытой корневой системой - 1, положение о производстве посадочного материала плодовых и ягодных культур в Республике Беларусь – 1 |
| 4. Разработать и внедрить технологию хранения яблок белорусского промышленного сортимента в регулируемой газовой среде Технология хранения яблок белорусского промышленного сортимента в регулируемой газовой среде (РГС) позволит продлить сроки их хранения до 10-12 месяцев для обеспечения потребностей населения в свежих плодах в весенне-летний период, увеличить выход стандартной продукции на 20-35 процентов по сравнению с обычным холодильным хранением, уменьшить общие потери в 2-3 раза без заметного снижения качества. Ожидаемый экономический эффект от хранения в РГС составит 40-60 процентов по сравнению с обычным хранением на холоде | РУП «Институт плодоводства НАН Беларуси», УП «Институт плодоовощтехпроект» | 2005-2010 | 860 в том числе 430 (республиканский бюджет), 430 (внебюджетные источники) | 2009 год: технологическая инструкция по хранению яблок белорусского промышленного сортимента в регулируемой газовой среде (РГС) - 1 2010 год: технологический процесс хранения яблок белорусского промышленного сортимента в регулируемой газовой среде (РГС) - 1 |
| 5. Разработать и внедрить энергосберегающую, беспрессовую, малоотходную технологию и оборудование для производства натуральных плодово-ягодных соков и пюреобразных продуктов Технология производства плодово-ягодных соков и пюреобразных продуктов (сок с мякотью, протертые продукты) производительностью 2 тонны в смену по сырью, включающая компоновку технологической линии серийным (11 единиц) и разрабатываемым оборудованием (7 единиц) в целях выравнивания мощности каждой единицы, а также разработку приемов приготовления и опытных образцов порошков из отходов и последующее обогащение ими продуктов питания. Реализация указанной технологии обеспечит снижение потерь сырья до 50 процентов, металлоемкости – до 40 процентов, энергоемкости – до 15 процентов, себестоимости продуктов переработки – до 15-20 процентов | РУП «Институт плодоводства НАН Беларуси», Белорусский государственный научно-производственный концерн порошковой металлургии НАН Беларуси, УП «Институт плодоовощтехпроект» | 2005-2010 | 2200 в том числе 1100 (республиканский бюджет), 1100 (внебюджетные источники) | 2008 год: комплект НД на технологическое оборудование - 1, КД с литерой «О1» - 1, опытные образцы технологического оборудования - 7 (контейнеро-опрокидыватель - 1, ящикоопрокидыватель - 1, дробилка - 1, сокостекатель - 1, шпаритель - 1, машина мойки ягод - 1, сборник сока - 1) 2009 год: технологическая линия по производству плодово-ягодных соков и пюреобразных продуктов - 1 (18 единиц) 2010 год: технология беспрессового производства плодово-ягодных соков и пюреобразных продуктов - 1, технология производства и использования порошков из отходов плодово-ягодного сырья - 1 |
| Итого |  |  | 15120 |  |

––––––––––––––––––––––––––––––––

## * Источники финансирования:

## республиканский бюджет – 50 процентов;

## внебюджетные источники, собственные средства – 50 процентов.

Приложение 2

к Государственной целевой программе

развития плодоводства на 2004-2010 годы

«Плодоводство»

##### Объемы финансирования строительства и реконструкции

объектов научного обеспечения плодоводства*

|  | ###### Наименование объектов | Место нахождения объектов | Сметная стоимость (млн.рублей в ценах 1991 года на 01.01.2004) | Сроки разработки (корректировки) проектно-сметной документации | Стоимость разработки (корректировки) документации (млн.рублей) | Сроки начала и окончания строительства (годы) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # РУП «Институт плодоводства НАН Беларуси» |  |  |  |  |  |  |  |
| Центр по оздоровлению и микроклональному размножению плодовых и ягодных культур |  | пос. Самохваловичи Минского района Минской области | 0,94 921 | имеется | - | 2004-2005 |  |
| Лаборатория ягодных культур с опытным производством |  | - " - | 1,40 1372 | 2005 | 14,0 | 2005-2007 |  |
| Реконструкция лабораторного корпуса |  | - " - | 0,75 735 | 2006 | 14,0 | 2007-2008 |  |
| Малосемейное общежитие для молодых ученых и аспирантов на 50 мест |  | - " - | 1,10 1078 | 2005 | 22,0 | 2006-2007 |  |
|  | Итого |  | 4,19 4106 |  | 50,0 |  |  |
| # НИРУП «Белорусский институт защиты растений» |  |  |  |  |  |  |  |
| Центр сертификации качества посадочного материала плодовых и ягодных культур |  | пос. Прилуки Минского района Минской области | 0,30 294 | 2005 | 15,0 | 2005-2006 |  |
| # РУП «Гродненский зональный институт растениеводства НАН Беларуси» |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция лаборатории микроклонального размножения плодовых и ягодных культур |  | г. Щучин Гродненской области | 0,29 284 | 2005 | 17,2 | 2006 |  |
| # РУП «Брестская областная сельскохозяйственная опытная станция НАН Беларуси» |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплица для размножения оздоровленного посадочного материала |  | г. Пружаны Брестской области | 0,17 167 | 2008 | 9,0 | 2009 |  |
| Реконструкция полевой лаборатории |  | дер. М.Яковичи Пружанского района Брестской области | 0,07 69 | 2005 | 5,0 | 2006 |  |
| РУП «Гомельская областная сельскохозяйственная опытная станция НАН Беларуси» |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплица для размножения оздоровленного посадочного материала |  | г.п. Довск Рогачевского района Гомельской области | 0,25 245 | 2005 | 3,0 |  | 2005 |
| ГУ «Центральный ботанический сад НАН Беларуси» |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция интродукционного питомника нетрадиционных плодово-ягодных растений |  | г. Минск | 0,12 118 | 2005 | 12,0 |  | 2006 |
| Реконструкция лабораторного корпуса Ганцевичской опытно-экспериментальной базы |  | г. Ганцевичи Брестской области | 0,12 118 | 2005 | 12,0 |  | 2005 |
| Итого –––––––––––––––––––––– |  |  | 5,51 5401 |  | 123,2 |  |  |

* Источники финансирования  республиканский бюджет 100 процентов.

Приложение 3

к Государственной целевой программе

развития плодоводства на 2004-2010 годы

«Плодоводство»

# Объемы финансирования завершения строительства

оросительных систем в научно-исследовательских

и питомниководческих организациях*

|  | Наименование организаций | Наименование районов | Сметная стоимость (млн.рублей в ценах 1991 года на 01.01.2004) | Сроки корректировки проектно-сметной документации (годы) | Стоимость проектной документации (млн.рублей) | Сроки окончания строитель-ства (годы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ГУ «Центральный ботанический сад НАН Беларуси» Ганцевичская опытно-экспериментальная база |  | Ганцевичский | 0,44 431 | не требуется | - | 2004-2005 |
| 2. РУП «Брестская областная сельскохозяйственная опытная станция НАН Беларуси» |  | Пружанский | 0,46 451 | 2005 | 18,0 | 2005-2006 |
| 3. Лужеснянская плодоовощная сортоиспытательная станция |  | Витебский | 0,29 284 | 2005 | 3,0 | 2006 |
| 4. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Орлы» |  | Столинский | 0,10 98 | 2005 | 2,0 | 2006 |
| 5. Коллективное сельскохозяйственное унитарное предприятие «Совхоз Краснооктябрьский» |  | Буда-Кошелевский | 0,20 196 | 2006 | 2,0 | 2007 |
| 6. Коллективное унитарное сельскохозяйственное предприятие «Иваки» |  | Добрушский | 0,10 98 | 2005 | 2,0 | 2006 |
| 7. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Гродненский» |  | Гродненский | 0,30 294 | 2005 | 3,0 | 2006 |
| 8. Гродненский зональный институт растениеводства НАН Беларуси |  | Щучинский | 0,20 196 | 2005 | 12,8 | 2006 |
| 9. РУП «Институт плодоводства НАН Беларуси» |  | Минский | 0,67 657 | 2005 | 20,0 | 2006-2007 |
| 10. УО «Жиличский государственный сельскохозяйственный колледж» |  | Кировский | 0,29 284 | 2005 | 1,0 | 2005-2006 |
| Итого |  |  | 3,05 2989 |  | 65,1 |  |

## ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

## * Источники финансирования  республиканский бюджет 100 процентов.

Приложение 4

к Государственной целевой программе

развития плодоводства на 2004-2010 годы

«Плодоводство»

Объемы производства посадочного материала

плодовых и ягодных культур

(тыс. штук)

| Наименование областей | 2004 год |  |  | 2005 год |  |  | 2006 год |  |  | 2007-2010 годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | плодовые | ягодники | земля-ника | плодовые | ягодники | земля-ника | плодовые | ягодники | земля-ника | плодовые | ягодники | земля-ника |
| Брестская | 210 | 30 | 400 | 220 | 110 | 400 | 230 | 145 | 500 | 1150 | 700 | 1500 |
| Витебская | 60 | 90 | 50 | 65 | 90 | 50 | 70 | 125 | 100 | 350 | 425 | 500 |
| Гомельская | 60 | 100 | 60 | 65 | 120 | 80 | 90 | 140 | 100 | 500 | 700 | 500 |
| Гродненская | 100 | 30 | 50 | 100 | 80 | 100 | 100 | 90 | 300 | 500 | 400 | 2500 |
| Минская | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 300 | 250 | 300 | 400 | 1450 | 2150 | 2500 |
| Могилевская | 45 | 25 | 100 | 50 | 60 | 100 | 60 | 90 | 100 | 300 | 425 | 500 |
| Итого | 625 | 425 | 860 | 700 | 660 | 1030 | 800 | 890 | 1500 | 4250 | 4800 | 8000 |

## Приложение 5

к Государственной целевой программе

развития плодоводства на 2004-2010 годы

«Плодоводство»

## Площади  посадки  садов и ягодников в сельскохозяйственных

## организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах*

(гектаров)

| Наименование областей | Площадь посадки |  |  |  |  | Из них |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в том числе по годам |  |  |  | плодовые культуры |  |  |  |  |
|  |  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007-2010 | всего | в том числе по годам |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007-2010 |
| Брестская | 1768 | 177 | 216 | 222 | 1153 | 1548 | 160 | 176 | 196 | 1016 |
| Витебская | 692 | 67 | 85 | 84 | 456 | 549 | 55 | 64 | 70 | 360 |
| Гомельская | 1266 | 80 | 146 | 165 | 875 | 960 | 70 | 112 | 126 | 652 |
| Гродненская | 854 | 200 | 81 | 91 | 482 | 722 | 195 | 70 | 77 | 380 |
| Минская | 2599 | 200 | 295 | 333 | 1771 | 2103 | 165 | 240 | 271 | 1427 |
| Могилевская | 5000 | 50 | 157 | 165 | 4628 | 3743 | 45 | 132 | 132 | 3434 |
| Итого | 12179 | 774 | 980 | 1060 | 9365 | 9625 | 690 | 794 | 872 | 7269 |

| Наименование областей | Из них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ягодники |  |  |  |  | земляника |  |  |  |  |
|  | Всего | в том числе по годам |  |  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |
|  |  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007-2010 |  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007-2010 |
| Брестская | 140** | 10 | 32 | 16 | 82 | 80 | 7 | 8 | 10 | 55 |
| Витебская | 120** | 10 | 20 | 12 | 78 | 23 | 2 | 1 | 2 | 18 |
| Гомельская | 249 | 10 | 27 | 31 | 181 | 57 | - | 7 | 8 | 42 |
| Гродненская | 90 | 4 | 9 | 10 | 67 | 42 | 1 | 2 | 4 | 35 |
| Минская | 395** | 30 | 42 | 47 | 276 | 101 | 5 | 13 | 15 | 68 |
| Могилевская | 920 | 3 | 19 | 26 | 872 | 337 | 2 | 6 | 7 | 332 |
| Итого | 1914 | 67 | 149 | 142 | 1556 | 640 | 17 | 37 | 46 | 540 |

–––––––––––––––––––––––––

* Источники и объемы финансирования:

республиканский фонд поддержки производителей сельскохозяйственной продукции, продовольствия и аграрной

науки (бюджетная ссуда) – 44356 млн. рублей (50 процентов);

областные бюджеты – 17830 млн. рублей (20 процентов);

кредиты – 13708 млн. рублей (15 процентов);

внебюджетные источники, собственные средства – 14054 млн. рублей (15 процентов).

Всего  89948 млн. рублей.

** В том числе в сырьевых зонах:

ОАО «Малоритский консервно-овощесушильный комбинат» - 22 гектара;

РУП «Витебский плодоовощной комбинат» – 23 гектара;

РУПП «Клецкий консервный завод» - 15 гектаров.

Приложение 6

к Государственной целевой программе

развития плодоводства на 2004-2010 годы

«Плодоводство»

Объемы финансирования закладки плодово-ягодных

насаждений и ухода за ними на 2004 – 2010 годы

(млн. рублей)

| Наименование областей | Всего | В том числе |  |  |  | Из них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджетная ссуда | обла- стные бюд-жеты | кре-диты | внебюджетные источники, собственные средства | 2004 год |  |  |  |  | 2005 год |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюд-жетная ссуда | обла-стные бюд-жеты | кре-диты | сред-ства орга-низа-ций |  | бюд-жетная ссуда | обла-стные бюд-жеты | кре-ди-ты | внебюджетные источники, собственные средства |
| Брестская | 12975 | 6478 | 2404 | 1998 | 2095 | 1099 | 690 | - | 177 | 232 | 1407 | 670 | 301 | 188 | 248 |
| Витебская | 5018 | 2544 | 916 | 760 | 798 | 457 | 260 | 40 | 68 | 89 | 622 | 341 | 115 | 71 | 95 |
| Гомельская | 9784 | 4802 | 1943 | 1482 | 1557 | 684 | 380 | - | 132 | 172 | 1206 | 657 | 224 | 139 | 186 |
| #### Гродненская | 5772 | 3099 | 996 | 819 | 858 | 898 | 730 | - | 73 | 95 | 468 | 163 | 124 | 78 | 103 |
| Минская | 19350 | 9350 | 3849 | 3002 | 3149 | 1386 | 670 | 100 | 266 | 350 | 2197 | 1087 | 451 | 285 | 374 |
| Могилевская | 37049 | 18082 | 7723 | 5647 | 5597 | 388 | 270 | - | 50 | 68 | 1170 | 588 | 238 | 146 | 198 |
| ##### Итого | 89948 | 44356 | 17831 | 13708 | 14054 | 4912 | 3000 | 140 | 766 | 1006 | 7070 | 3506 | 1453 | 907 | 1204 |

| Наименование областей | Из них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2006 год |  |  |  |  | 2007-2010 годы |  |  |  |  |
|  | всего | в том числе |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |
|  |  | бюджетная ссуда | обла-стные бюджеты | кредиты | внебюджетные источники, собственные средства |  | бюджетная ссуда | обла-стные бюджеты | кредиты | внебюджетные источники, собственные средства |
| Брестская | 1655 | 813 | 334 | 241 | 267 | 8815 | 4306 | 1769 | 1392 | 1348 |
| Витебская | 628 | 307 | 127 | 92 | 102 | 3311 | 1636 | 634 | 529 | 512 |
| Гомельская | 1228 | 603 | 248 | 179 | 198 | 6666 | 3162 | 1471 | 1032 | 1001 |
| Гродненская | 677 | 332 | 137 | 99 | 109 | 3729 | 1874 | 735 | 569 | 551 |
| Минская | 2479 | 1218 | 500 | 361 | 400 | 13288 | 6375 | 2798 | 2090 | 2025 |
| Могилевская | 1222 | 603 | 246 | 175 | 198 | 34269 | 16621 | 7239 | 5276 | 5133 |
| ##### Итого | 7889 | 3876 | 1592 | 1147 | 1274 | 70078 | 33974 | 14646 | 10888 | 10570 |

Приложение 7

к Государственной целевой программе

развития плодоводства на 2004-2010 годы

«Плодоводство»

Закладка плантаций нетрадиционных плодово-ягодных

культур (брусника, голубика, клюква, шиповник и другие),

объемы  и   источники  финансирования*

| Наименование областей | Всего |  | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | площадь (гектаров) | млн. рублей | 2005 год |  | 2006 год |  | 2007 год |  | 2008 год |  |
|  |  |  | площадь (гектаров) | млн. рублей | площадь (гектаров) | млн. рублей | площадь (гектаров) | млн. рублей | площадь (гектаров) | млн. рублей |
| Брестская | 81 | 1468 | 21 | 381 | 17 | 308 | 19 | 345 | 24 | 434 |
| Гродненская | 15 | 271 | 7 | 127 | 5 | 90 | 3 | 54 | - | - |
| Минская | 49 | 885 | 12 | 217 | 13 | 234 | 14 | 252 | 10 | 182 |
| Итого | 145 | 2624 | 40 | 725 | 35 | 633 | 36 | 651 | 34 | 615 |

–––––––––––––––––––––––––––

* Источники финансирования:

республиканский фонд поддержки производителей сельскохозяйственной продукции, продовольствия и аграрной

науки (бюджетная ссуда) – 1312 млн. рублей (50 процентов);

областные бюджеты – 524 млн. рублей (20 процентов);

кредиты – 394 млн. рублей (15 процентов);

внебюджетные источники, собственные средства – 394 млн. рублей (15 процентов).

## Приложение 8

к Государственной целевой программе

развития плодоводства на 2004-2010 годы

«Плодоводство»

Техническое оснащение плодоводческих и питомниководческих организаций

перспективной сельскохозяйственной техникой по лизингу в 2004-2006 годах*

(штук)

| Наименование областей | Тракторы МТЗ-82, 322 | Оросительные установки УД-2500, ПДМ-2500-350-90 | Опрыскиватели садовые ОУК-30 | Косилки садовые КРС-1,5(3,0) | Контейнеровозы УК-1,5(3,0) | Смородиноуборочные комбайны | Итого техни-ческих средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Брестская | 60 | 3 | 21 | 15 | 10 | 3 | 112 |
| Витебская | 16 | 1 | 7 | 5 | 2 | 3 | 34 |
| Гомельская | 31 | 2 | 10 | 8 | 5 | 3 | 59 |
| Гродненская | 68 | 4 | 20 | 16 | 10 | 3 | 121 |
| Минская | 65 | 3 | 22 | 17 | 11 | 10 | 128 |
| Могилевская | 10 | 1 | 8 | 6 | 4 | 3 | 32 |
| Итого | 250 | 14 | 88 | 67 | 42 | 25 | 486 |
| Стоимость - всего (млн.рублей) | 5000 | 788 | 871 | 368 | 268 | 441 | 7736 |

––––––––––––––––––––––––––

* Источники финансирования  республиканский фонд поддержки производителей сельскохозяйственной продукции, продовольствия и аграрной науки (лизинг) – 100 процентов.

Приложение 9

к Государственной целевой программе

развития плодоводства на 2004-2010 годы

«Плодоводство»

Ежегодные поставки плодово-ягодной продукции для

промышленной переработки с учетом сырьевых зон производства

| Наименование перерабатывающих организаций |  | Сырьевые зоны (районы) | Объем поставок (тонн) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2004 год | 2010 год |
| Брестская область |  |  |  |  |
| ОАО «Барановичский комбинат пищевых продуктов» |  | Барановичский | 15940 | 18000 |
| ОАО «Брестское пиво» |  | Брестский | 3500 | 4500 |
| ОАО «Горынский консервный завод» |  | Столинский | 680 | 750 |
| ОАО «Загородский консервный завод» |  | Пинский | 215 | 230 |
| ОАО «Кобринский консервный завод» |  | Кобринский | 525 | 680 |
| ОАО «Ляховичский консервный завод» |  | Ляховичский | 2015 | 2200 |
| ОАО «Пинский консервный завод» |  | Пинский | 470 | 1000 |
| КУПП «Пинский завод кондитерских изделий» |  | Пинский | 10630 | 13500 |
| ОАО «Пружанский консервный завод» |  | Пружанский | 885 | 1000 |
| ОАО «Малоритский консервно-овощесушильный комбинат» |  | Малоритский | 1515 | 1660 |
| Винные цеха сельскохозяйственных и других организаций |  | Брестская область | 2000 | 3200 |
| Итого |  |  | 38375 | 46720 |
| Витебская область |  |  |  |  |
| КУПП «Полоцкий винодельческий завод» |  | Полоцкий | 2800 | 3000 |
| РУПП «Витебский плодоовощной комбинат» |  | Витебский | 1688 | 2000 |
| УП «Витебский консервный завод» |  | Витебский | 110 | 150 |
| УПКСО «Дисненский консервный завод» |  | Миорский | 170 | 200 |
| УП «Лиозненский консервно-овощесушильный завод» |  | Лиозненский | 340 | 370 |
| УП «Полоцкий консервный завод» |  | Полоцкий | 170 | 200 |
| УП «Поставский консервный завод» |  | Поставский | 670 | 700 |
| УП «Толочинский консервный завод» |  | Оршанский | 3700 | 4000 |
| ОАО «Глубокский консервный завод» |  | Глубокский, Докшицкий | 6000 | 6500 |
| КУПП «Подсвильский завод пищевых продуктов» |  | Глубокский | 3300 | 4000 |
| Винные цеха сельскохозяйственных и других организаций |  | Витебская область | 2000 | 3200 |
| Итого |  |  | 20948 | 24320 |
| Гомельская область |  |  |  |  |
| ОАО «Жлобинский консервный завод» | Жлобинский |  | 410 | 450 |
| КДУП «Ельский консервный завод» | Ельский |  | 700 | 770 |
| КУП «Хойникский консервный завод» | Хойникский |  | 1000 | 1100 |
| ОАО «Туров» | Житковичский |  | 2510 | 2700 |
| СОАО «Кодру» | Калинковичский |  | 100 | 150 |
| КДУП «Гомельский винзавод» | Гомельский |  | 6675 | 7000 |
| КДУП «Речицкий винодельческий завод» | Буда-Кошелевский, Лоевский, Речицкий, Светлогорский |  | 3750 | 4000 |
| КДУП «Рогачевский завод напитков» | Рогачевский |  | 3750 | 4000 |
| КДУП «Чечерский винодельческий завод» | Рогачевский, Чечерский |  | 3280 | 3500 |
| КСУП «Брилево» | Гомельский |  | 900 | 1000 |
| Винные цеха сельскохозяйственных и других организаций | Гомельская область |  | 4405 | 4500 |
| Итого |  |  | 27480 | 29170 |
| Гродненская область |  |  |  |  |
| РУП «Гродненский ликероводочный завод» |  | Гродненский | - | 6000 |
| УДП «Гродненский консервный завод» |  | Гродненский | 500 | 550 |
| УДП «Ивьевский консервный завод» |  | Ивьевский | 50 | 100 |
| УДП «Сольский овощесушильный завод» |  | Сморгонский | 250 | 300 |
| УДП «Дятловский виноводочный завод» |  | Дятловский | 3730 | 4000 |
| ОАО «Лидские пищевые концентраты» |  | Лидский | 1600 | 2000 |
| Винные цеха сельскохозяйственных и других организаций |  | Гродненская область | 4000 | 4500 |
| Итого |  |  | 10130 | 17450 |
| Минская область |  |  |  |  |
| #### МОУП «Березинский плодоовощной завод» |  | Березинский | 350 | 400 |
| МОУП «Борисовский консервный завод» |  | Борисовский | 3800 | 4200 |
| #### МОУП «Слуцкий консервный завод» |  | Слуцкий | 3000 | 3300 |
| МОУП «Столбцовский плодоовощной завод» |  | Столбцовский | 500 | 550 |
| ОАО «Слуцкий пивоваренный завод» |  | Слуцкий | 200 | 240 |
| КУП «Красненский консервный завод» |  | Молодечненский | 300 | 350 |
| МОПУП «Иловское» |  | Мядельский | 1650 | 2000 |
| РУПП «Клецкий консервный завод» |  | Клецкий | 2600 | 3500 |
| Молодечненское СП ООО «Малиновщизненский спиртовой завод «Кристалл-2» |  | Молодечненский | 2750 | 7000 |
| РУП «Минск Кристалл» |  | Минский | 6125 | 8000 |
| РУП «Пуховичский пищевой комбинат» |  | Пуховичский | 3000 | 5000 |
| ОАО «Криница» |  | Минский | - | 1500 |
| Винные цеха сельскохозяйственных и других организаций |  | Минская область | 3000 | 5200 |
| Итого |  |  | 27275 | 41240 |
| Могилевская область |  |  |  |  |
| ОАО «Бобруйский консервный завод» |  | Кировский | 580 | 650 |
| ОАО «Быховский консервно-овощесушильный завод» |  | Быховский | 4800 | 5000 |
| ОАО «Чаусский овощесушильный завод» |  | Чаусский, Кировский | 430 | 500 |
| ОАО «Глусский плодоовощной завод» |  | Глусский | 350 | 400 |
| УКПП «Бобруйский завод виноградных напитков» |  | Бобруйский | 4720 | 5000 |
| ОАО «Холдинг «Могилевоблпищепром» |  | Белыничский, Могилевский | 2520 | 2800 |
| РУПП Спиртзавод «Краснобудский» |  | Шкловский, Кричевский | 1630 | 2000 |
| РУП «Климовичский ликероводочный завод» |  | Климовичский | 6000 | 7000 |
| Винные цеха сельскохозяйственных и других организаций |  | Могилевская область | 1000 | 1850 |
| Итого |  |  | 22030 | 25200 |
| Всего |  |  | 152963 | 191600 |

Приложение 10

к Государственной целевой программе

развития плодоводства на 2004-2010 годы

«Плодоводство»

Площади раскорчевки садов очень низкого бонитета,

объемы капитальных вложений и источники

финансирования*

(тыс. гектаров)

| Наименование областей | Всего |  | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2005 год |  | 2006 год |  | 2007 год |  | 2008 год |  |
|  | площадь | млн. рублей | площадь | млн. рублей | площадь | млн. рублей | площадь | млн. рублей | площадь | млн. рублей |
| Брестская | 0,7 | 140 | 0,3 | 60 | 0,2 | 40 | 0,2 | 40 | - | - |
| Витебская | 1,3 | 260 | 0,4 | 80 | 0,4 | 80 | 0,3 | 60 | 0,2 | 40 |
| Гомельская | 4,9 | 980 | 1,3 | 260 | 1,3 | 260 | 1,2 | 240 | 1,1 | 220 |
| Гродненская | 0,5 | 100 | 0,1 | 20 | 0,2 | 40 | 0,2 | 40 | - | - |
| Минская | 2,1 | 420 | 0,5 | 100 | 0,6 | 120 | 0,5 | 100 | 0,5 | 100 |
| Могилевская | 2,7 | 540 | 0,8 | 160 | 0,8 | 160 | 0,6 | 120 | 0,5 | 100 |
| Итого | 12,2 | 2440 | 3,4 | 680 | 3,5 | 700 | 3,0 | 600 | 2,3 | 460 |

–––––––––––––––––––––––––

* Источники финансирования  областные бюджеты 100 процентов.

Приложение 11

к Государственной целевой программе

развития плодоводства на 2004-2010 годы

«Плодоводство»

Окончание строительства и реконструкции плодохранилищ,

объемы и источники финансирования *

| Наименование областей | Окончание строительства и реконструкции плодохранилищ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | емкость (тонн) | всего (млн. рублей) | в том числе по годам |  |  |  |
|  |  |  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Брестская | 6060 | 4117 | 690 | 1050 | 1383 | 994 |
| Витебская | 800 | 976 | 200 | 320 | 375 | 81 |
| Гомельская | 6400 | 3623 | 800 | 1100 | 1151 | 572 |
| Гродненская | 9450 | 5035 | 1150 | 1750 | 1825 | 310 |
| Минская | 5250 | 2795 | 750 | 950 | 1003 | 92 |
| Могилевская | 3700 | 1034 | 200 | 330 | 337 | 167 |
| Итого | 31660 | 17580 | 3790 | 5500 | 6074 | 2216 |

| Наименование областей | Окончание строительства плодохранилищ |  |  |  |  |  | Окончание реконструкции плодохранилищ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | емкость (тонн) | всего (млн. рублей) | в том числе по годам |  |  |  | емкость (тонн) | всего (млн. рублей) | в том числе по годам |  |  |
|  |  |  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |  |  | 2005 | 2006 | 2007 |
| Брестская | 5300 | 2814 | 470 | 630 | 720 | 994 | 760 | 1303 | 220 | 420 | 663 |
| Витебская | 700 | 751 | 150 | 220 | 300 | 81 | 100 | 225 | 50 | 100 | 75 |
| Гомельская | 6000 | 2872 | 600 | 800 | 900 | 572 | 400 | 751 | 200 | 300 | 251 |
| Гродненская | 3500 | 2310 | 400 | 750 | 850 | 310 | 5950 | 2725 | 750 | 1000 | 975 |
| Минская | 3100 | 892 | 150 | 300 | 350 | 92 | 2150 | 1903 | 600 | 650 | 653 |
| Могилевская | 3500 | 667 | 100 | 200 | 200 | 167 | 200 | 367 | 100 | 130 | 137 |
| Итого | 22100 | 10306 | 1870 | 2900 | 3320 | 2216 | 9560 | 7274 | 1920 | 2600 | 2754 |

–––––––––––––––––––––

* Источники финансирования:

республиканский фонд поддержки производителей сельскохозяйственной продукции,

продовольствия и аграрной науки (капитальные вложения) – 50 процентов;

областные бюджеты – 50 процентов.

Приложение 12

к Государственной целевой программе

развития плодоводства на 2004-2010 годы

«Плодоводство»

Объемы финансирования окончания строительства и реконструкции

плодохранилищ в разрезе организаций республики на 2005-2008 годы*

|  | Наименование организаций | Наименование районов |  | Окончание строительства плодохранилищ |  | Окончание реконструкции плодохранилищ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | емкость (тонн) | сметная стоимость (млн.рублей в ценах 1991 года на 01.01.2004 ) | емкость (тонн) | сметная стоимость (млн.рублей в ценах 1991 года на 01.01.2004) |
| Брестская область |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Коллективное унитарное сельскохозяйственное предприятие имени Чернышева |  |  | Барановичский | 800 | 0,23 225 | - | - |
| 2. Коллективное унитарное сельскохозяйственное предприятие «Совхоз-сад Рассвет» |  |  | Брестский | - | - | 100 | 0,23 225 |
| 3. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Именинский» |  |  | Дрогичинский | 1000 | 0,62 608 | 200 | 0,46 451 |
| 4. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Батчи» |  |  | Кобринский | 1000 | 0,76 745 | - | - |
| 5. УО «Ляховичский аграрный колледж»** |  |  | Ляховичский | 500 | 0,50 491 | 260 | 0,10 98 |
| 6. РУП «Брестская областная сельскохозяйственная опытная станция НАН Беларуси»** |  |  | Пружанский | - | - | 100 | 0,30 304 |
| 7. Сельскохозяйственный коллективно-производственный кооператив «Бережное» |  |  | Столинский | - | - | 100 | 0,23 225 |
| 8. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Орлы» |  |  | Столинский | 2000 | 0,76 745 | - | - |
| Итого |  |  |  | 5300 | 2,87 2814 | 760 | 1,32 1303 |
| Витебская область |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Лужеснянская сортоиспытательная станция** |  |  | Витебский | 200 | 0,31 300 | - | - |
| 10. Коммунальное унитарное сельскохозяйственное предприятие «Заболотье» |  |  | Оршанский | 500 | 0,46 451 | 100 | 0,23 225 |
| Итого |  |  |  | 700 | 0,77 751 | 100 | 0,23 225 |
| Гомельская область |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Коллективное унитарное сельскохозяйственное предприятие «Совхоз Краснооктябрьский» |  |  | Буда-Кошелевский | 1000 | 0,15 147 | 200 | 0,31 300 |
| 12. Коллективное сельскохозяйственное унитарное предприятие «Брилево» |  |  | Гомельский | 1000 | 0,70 686 | - | - |
| 13. Коллективное унитарное сельскохозяйственное предприятие «Иваки» |  |  | Добрушский | 1000 | 0,77 755 | - | - |
| 14. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Калининский» |  |  | Жлобинский | 1000 | 1,05 1029 | - | - |
| 15. Производственный сельскохозяйственный кооператив «Журовичи» |  |  | Рогачевский | 1000 | 0,20 196 | - | - |
| 16. Светлогорский сельскохозяйственный производственный кооператив «Колхоз «Прогресс» |  |  | Светлогорский | 1000 | 0,06 59 | 200 | 0,46 451 |
| Итого |  |  |  | 6000 | 2,93 2872 | 400 | 0,77 751 |
| Гродненская область |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Агро-Лозы» |  |  | Волковысский | - | - | 2000 | 1,0 980 |
| 18. Сельскохозяйственное коллективное предприятие «Прогресс-Вертелишки» |  |  | Гродненский | 1000 | 0,75 736 | - | - |
| 19. Межхозяйственный производственный кооператив «Пограничный» |  |  | - " - | - | - | 500 | 0,30 294 |
| 20. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Гродненский» |  |  | - " - | 1000 | 0,90 882 | - | - |
| 21. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Жуковщина» |  |  | Дятловский | - | - | 1000 | 0,40 392 |
| 22. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Деричин-Агро» |  |  | Зельвенский | 500 | 0,31 300 | - | - |
| 23. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Жуховичи» |  |  | Кореличский | 1000 | 0,40 392 | - | - |
| 24. Республиканское унитарное сельскохозяйственное предприятие «Черлена»** |  |  | Мостовский | - | - | 1000 | 0,40 392 |
| 25. РУП «Гродненский зональный институт растениеводства НАН Беларуси»** |  |  | Щучинский | - | - | 450 | 0,28 275 |
| 26. Республиканское унитарное предприятие «Экспериментальная база Руткевичи»** |  |  | - " - | - | - | 1000 | 0,40 392 |
| Итого |  |  |  | 3500 | 2,36 2310 | 5950 | 2,78 2725 |
| Минская область |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. Минское областное унитарное плодо-питомниководческое предприятие «Зубки» |  |  | Клецкий | 1300 | 0,06 59 | 200 | 0,46 451 |
| 28. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Агрокомбинат Клецкий» |  |  | Клецкий | - | - | 100 | 0,23 225 |
| 29. РУП «Институт плодоводства НАН Беларуси»** |  |  | Минский | - | - | 800 | 0,64 627 |
| 30. Республиканское унитарное «Экспериментальное опытное предприятие Восход»** |  |  | Минский | 800 | 0,23 225 | - | - |
| 31. Слуцкий госсортоучасток по плодово-ягодным культурам** |  |  | Слуцкий | - | - | 50 | 0,12 100 |
| 32. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Вишневецкий» |  |  | Столбцовский | 1000 | 0,62 608 | - | - |
| 33. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Валевачи» |  |  | Червенский | - | - | 1000 | 0,51 500 |
| Итого |  |  |  | 3100 | 0,91 892 | 2150 | 1,96 1903 |
| Могилевская область |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. Белорусская государственная сельскохозяйственная академия** |  |  | Горецкий | - | - | 50 | 0,11 100 |
| 35. Горецкая сортоиспытательная станция |  |  | - " - | - | - | 50 | 0,11 100 |
| 36. УО «Жиличский государственный сельскохозяйственный колледж»** |  |  | Кировский | - | - | 100 | 0,17 167 |
| 37. Колхоз «Бель» |  |  | Кричевский | 1500 | 0,62 608 | - | - |
| 38. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Хацковичи» |  |  | Чаусский | 2000 | 0,06 59 | - | - |
| Итого |  |  |  | 3500 | 0,68 667 | 200 | 0,39 367 |
| Всего по республике |  |  |  | 22100 | 10,52 10306 | 9560 | 7,45 7274 |

––––––––––––––––––––––––––

* Источники финансирования:

республиканский фонд поддержки производителей сельскохозяйственной продукции,

продовольствия и аграрной науки (капитальные вложения) – 50 процентов;

областные бюджеты – 50 процентов.

** Организации республиканской формы собственности, научные и учебные учреждения.

Приложение 13

к Государственной целевой программе

развития плодоводства на 2004-2010 годы

«Плодоводство»

Объемы финансирования мероприятий Государственной

целевой программы развития плодоводства на 2004-2010 годы

"Плодоводство"

| Наименование мероприятий |  | Сроки освоения (годы) | Потребность в финансовых средствах в ценах на 01.01.2004 (млн. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего |  | республиканский бюджет |  | республиканский фонд поддержки производителей сельскохозяйственной продукции, продовольствия и аграрной науки |  |  |  | областные бюджеты | кредиты | внебюджетные источники, собственные средства |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные ссуды | лизинг | капитальные вложения |  |  |  |  |  |
| 1. Научное обеспечение выполнения Программы |  | 2005-2010 | 15120 |  | 7560 |  | - | - | - |  | - | - | 7560 |  |
| 2. Строительство и реконструкция объектов научного обеспечения плодоводства |  | 2005-2008 | 5401 |  | 5401 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |
| 3. Техническое переоснащение и укрепление материально-технической базы учреждений науки и образования |  | 2005-2010 | 2860 |  | 2860 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |
| 4. Укрепление материально- технической базы государственного сортоиспытания, включая патентную экспертизу |  | 2005-2010 | 2400 |  | 2400 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |
| 5. Завершение строительства оросительных систем в научно-исследовательских учреждениях и питомниководчес-ких хозяйствах |  | 2005-2007 | 2989 |  | 2989 | - |  | - | - | - |  | - | - |  |
| 6. Посадка новых садов и организация ухода за молодыми садами до ввода их в промышленное плодоношение |  | 2004-2010 | 89948 |  | - | 44356 |  | - | - | 17830 |  | 13708 | 14054 |  |
| 7. Закладка плантаций нетрадиционных плодово-ягодных культур (клюква, голубика, брусника, шиповник) |  | 2005-2008 | 2624 |  | - | 1312 |  | - | - | 524 |  | 394 | 394 |  |
| 8. Техническое оснащение плодоводческих и питомниководческих организаций перспективной сельскохозяйственной техникой |  | 2005-2007 | 7736 |  | - | - |  | 7736 | - | - |  | - | - |  |
| 9. Раскорчевка садов очень низкого бонитета |  | 2005-2008 | 2440 |  | - | - |  | - | - | 2440 |  | - | - |  |
| 10. Окончание строительства и реконструкции плодохранилищ |  | 2005-2008 | 17580 |  | - | - |  | - | 8790 | 8790 |  | - | - |  |
| Итого |  |  | 149098 | 21210 |  | 45668 |  | 7736 | 8790 | 29584 |  | 14102 | 22008 |  |

Приложение 14

к Государственной целевой программе развития

плодоводства на 2004-2010 годы «Плодоводство»

План мероприятий по реализации Государственной целевой

программы развития плодоводства на 2004-2010 годы «Плодоводство»

| Наименование мероприятий | Срок исполнения (годы) | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- |
| 1. Осуществить научное обеспечение отрасли: | 2004-2010 | НАН Беларуси, Минсельхозпрод |
| 1.1. внедрить научно-исследовательские разработки, созданные ранее по ГНТП «Агропромкомплекс» и другим программам, а также в рамках реализации настоящей Программы | 2004-2010 |  |
| 1.2. передать на государственное сортоиспытание новые и интродуцированные адаптивные сорта плодовых и ягодных культур, обладающих высоким качеством плодов и другими хозяйственно полезными признаками | 2005-2010 |  |
| 1.3. провести экспедиционные обследования плодово-ягодных насаждений, в том числе нетрадиционных культур, всех областей республики, отобрать зимостойкие, высокоурожайные, устойчивые к болезням лучшие клоны районированных сортов плодовых и ягодных культур и включить их в систему государственного размножения | 2005-2010 |  |
| 1.4. оценить качественное и фитосанитарное состояние маточных насаждений плодовых и ягодных культур в специализированных организациях республики и при необходимости провести их перезакладку | 2005-2007 |  |
| 2. Усовершенствовать систему государственного сортоиспытания плодовых и ягодных культур в соответствии с требованиями Международной конвенции по охране новых сортов растений (UPOV): | 2005-2010 | Минсельхозпрод, НАН Беларуси |
| 2.1. организовать проведение патентной экспертизы плодовых и ягодных культур на Слуцком ГСУ по плодово-ягодным культурам и Горецкой сортоиспытательной станции | 2005-2006 |  |
| 2.2. организовать государственное сортоиспытание плодовых и ягодных культур в Гомельской области | 2005-2010 |  |
| 2.3. усовершенствовать методики по сортоиспытанию плодовых, ягодных, орехо-плодных культур и винограда, приведя их в соответствие с международными требованиями (UPOV) | 2005-2006 |  |
| 2.4. ввести в Государственный реестр сортов и древесно-кустарниковых пород Республики Беларусь сорта плодовых, ягодных, орехоплодных культур и винограда (разделы «Районирование для любительского плодоводства» и «Перспективные сорта») | 2005 |  |
| 3. Реализовать организационную схему производства посадочного материала плодовых, ягодных, орехоплодных культур и винограда в Республике Беларусь: | 2004-2010 | Минсельхозпрод, НАН Беларуси, облисполкомы |
| 3.1. создать республиканский центр сертификации качества посадочного материала, в том числе по карантинным объектам, проведя его аккредитацию в установленном порядке | 2005-2006 |  |
| 3.2. исключить поставку на рынок низкокачественного посадочного материала, в том числе из-за пределов республики. Проанализировать условия и порядок завоза посадочного материала в республику, а также Положение о производстве посадочного материала плодовых и ягодных культур в Республике Беларусь, другие нормативные документы по контролю за качеством посадочного материала и при необходимости внести в них изменения | 2004-2010 |  |
| 4. В рамках реализации Программы в установленном законодательством порядке обеспечить: | 2004-2010 | Минсельхозпрод, НАН Беларуси, облисполкомы |
| 4.1. отбор хозяйств всех форм собственности, в том числе крестьянских (фермерских), для закладки садов и ягодников на основе проектов и бизнес-планов, а при необходимости  на тендерной основе | 2004-2010 |  |
| 4.2. создание внутрихозяйственных подразделений, арендных коллективов с отдельными счетами (субсчетами), специализирующихся на производстве посадочного материала, плодов и ягод | 2006-2010 |  |
| 4.3. разработку проектно-сметной документации на окончание строительства и реконструкции плодохранилищ и оросительных систем в научных, учебных учреждениях и сельскохозяйственных организациях; проведение тендеров на закупку оборудования; заключение контрактов на его монтаж и наладку; выполнение строительных работ, окончание строительства и реконструкцию плодохранилищ в обязательном порядке осуществлять только в специализированных сельскохозяйственных организациях, научных и учебных учреждениях при наличии закладки садов интенсивного типа не менее 50 гектаров с максимальным использованием простых и дешевых хранилищ отечественных разработок | 2005-2007 | Минсельхозпрод ### (УП «Институт плодоовощтехпроект», РО «Бел-агросервис») |
| 4.4. создание действенного экономического механизма взаимоотношений между производителями и переработчиками плодово-ягодного сырья, закладки садов и ягодников в сырьевых зонах организаций | 2005-2010 | ### концерн «Белгоспищепром» |
| 5. Продолжить привлечение иностранных инвестиций для закладки садов и ягодников: | 2004-2010 | Минсельхозпрод, облисполкомы |
| 5.1. обобщить опыт работы в республике организаций с иностранными инвестициями по производству посадочного материала, плодов и ягод и внести предложения по созданию новых | 2005-2006 |  |
| 6. Осуществить мероприятия по активизации внешнеэкономической деятельности в области плодоводства: | 2004-2010 | Минсельхозпрод, Минфин, НАН Беларуси, облисполкомы |
| 6.1. расширить информационное, консультационное и маркетинговое обеспечение экспортеров продукции, расширение дилерской сети и создать на базе РУП «Институт плодоводства НАН Беларуси» центр маркетинга и конъюнктуры цен по плодово-ягодной продукции | 2005-2007 |  |
| 6.2. расширить международное сотрудничество в области селекции, питомниководства и сортоиспытания плодовых и ягодных культур | 2004-2010 |  |
| 6.3. усовершенствовать нормативную правовую базу в соответствии с существующими международными нормами и правилами по производству и реализации посадочного материала плодовых и ягодных культур, плодов и ягод | 2005-2006 |  |
| 6.4. изучить возможность осуществления государственной финансовой поддержки экспортеров плодово-ягодной продукции в виде: - льготного кредитования экспортеров с выплатой процентов в размере половины учетной ставки (ставки рефинансирования) Национального банка - страхования экспортных кредитов в целях защиты экспортеров от коммерческих рисков - долевой государственной поддержки эффективных инвестиционных экспортоориентированных проектов - снижения тарифов по перевозке плодово-ягодной продукции | 2005-2006 |  |
| 6.5. создать при областных объединениях и ассоциациях по производству плодоовощной продукции, ПА «Белсадпитомник» маркетинговые службы для расширения поставок плодов и ягод на экспорт | 2005 | Минсельхозпрод, облисполкомы |
| 7. Ежегодно проводить повышение квалификации и переподготовку кадров сельскохозяйственных организаций, крестьянско-фермерских хозяйств, преподавателей учебных заведений и других организаций в области плодоводства в ГУ «Белорусский республиканский учебный центр» и РУП «Институт плодоводства НАН Беларуси», семинары, конференции, конкурсы и другие формы обучения | 2004-2010 | Минсельхозпрод, НАН Беларуси, облисполкомы |
| 7.1. внести предложения по разработке учебников и методических пособий для обучения в области плодоводства и внесению изменений в нормативные документы по подготовке кадров по специальности «плодоводство и виноградарство» с учетом новейших достижений науки | 2005 |  |
| 8. Обеспечить постоянную пропаганду в средствах массовой информации, на радио и телевидении хода реализации Государственной целевой программы развития плодоводства на 2004  2010 годы «Плодоводство» | 2004-2010 | Минсельхозпрод, НАН Беларуси, облисполкомы |